## ยุทธศาสตร์ที่ ๑
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ดย. ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
โครงการ | วัตถุประสงค์/ | กิจกรรมหลัก |  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | การควบคุม/ | ผู้รับผิดชอบ
| กลุ่มเป้าหมาย |  | ผลผลิต/ตัวชี้วัด |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ติดตาม
๑. โครงการพัฒนาและ | เพื่อปรับฐานความคิดของ | - โครงการฝึกอบรม | ร้อยละของข้าราชการใหม่ | 1000000 | [12 empty] | - รายงานผลเมื่อ | กลุ่มพัฒนา
ส่งเสริมระบบคุณธรรม | บุคลากร ดย. ในทุกระดับ | ข้าราชการใหม่และฝึกอบรม | พนักงานราชการมีความรู้ | [13 empty] | เสร็จสิ้นโครงการ | บุคลากร
จริยธรรม และธรรมาภิบาล | ให้เน้นผลประโยชน์ส่วนรวม | เสริมสร้างสมรรถนะ | ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม | [13 empty] | - แบบประเมิน | สำนักงาน
| มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน | พนักงานราชการ | จริยธรรมและธรรมาภิบาล | [13 empty] | หลังสิ้นสุดโครงการ | เลขานุการกรม
|  | - กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | 20000 | [12 empty] | - ช่องทางในการ | กลุ่มพัฒนา
|  | และสร้างจิตสำนึกเรื่อง | ดย. ได้รับความรู้ | [13 empty] | เผยแพร่ | บุคลากร
|  | จริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์ | ความเข้าใจเรื่องจริยธรรม | [14 empty] | สำนักงาน
|  | นโยบายด้านความโปร่งใส | ค่านิยมสร้างสรรค์ | [14 empty] | เลขานุการกรม
|  | ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา | ความโปร่งใส และ
|  | ข้าราชการ | จรรยาข้าราชการ
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
| เพื่อให้บุคลากรสามารถนำ | - กิจกรรมเรียนรู้ตาม | ร้อยละของบุคลากร ดย | 1500000 | [12 empty] | - รายงานผลเมื่อ | กลุ่มพัฒนา
| หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | รอยพระยุคลบาท | ที่เข้าร่วมกิจกรรม | [13 empty] | เสร็จสิ้นโครงการ | บุคลากร
| มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ | ๒ รุ่นๆ ละ ๘๐ คน | รณรงค์สร้างจิตสำนึก | [13 empty] | - แบบประเมิน | สำนักงาน
| งานและการดำเนินชีวิต |  | ด้านคุณธรรม จริยธรรม | [13 empty] | หลังสิ้นสุดการ | เลขานุการกรม
|  | - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | การเรียนรู้ตามรอย | [13 empty] | ฝึกอบรม
|  | พระบาทสมเด็จพระเจ้า | พระยุคลบาท
อยู่หัว
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
๒. โครงการให้ความรู้และ | เพื่อให้บุคลากร ดย. มีวินัย | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | ร้อยละของบุคลากร ดย | 400000 | [12 empty] | - รายงานผลเมื่อ | กลุ่มพัฒนา
ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน | คุณธรรม จริยธรรม และ | ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน | มีความรู้ ความเข้าใจใน | [13 empty] | เสร็จสิ้นโครงการ | บุคลากร
และปราบปรามการทุจริต | จรรยาข้าราชการ ดย. | และปราบปรามการทุจริต | การป้องกันและ | [13 empty] | - แบบประเมิน | สำนักงาน
|  | ให้กับบุคลากร ดย. | ปราบปรามการทุจริต | [13 empty] | หลังสิ้นสุดโครงการ | เลขานุการกรม
"ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"
๓. โครงการสร้างขวัญ | เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู | - คัดเลือกข้าราชการพลเรือน | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ | 30000 | [12 empty] | - ประชุม | กลุ่มพัฒนา
กำลังใจบุคลากร ดย. | บุคลากรที่ทุ่มเทการทำงาน | ดีเด่นและเชิดชูเกียรติ | ยกย่องเชิดชูเกียรติของ ดย. | [13 empty] | - รายงานผล | บุคลากร
| และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี | - คัดเลือกข้าราชการ | [15 empty] | สำนักงาน
| รวมทั้งยึดหลักจริยธรรม | พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของ ดย. | [15 empty] | เลขานุการกรม
| และธรรมาภิบาล | ดีเด่นและเชิดชูเกียรติ
| ในการปฏิบัติและเป็นตัวอย่าง | - คัดเลือกข้าราชการผู้ถือ
| ให้แก่บุคลากร ดย. | ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ก.พ.)
- คัดเลือกข้าราชการ
ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต (ป.ป.ช.)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
โครงการ | วัตถุประสงค์/ | กิจกรรมหลัก |  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | การควบคุม/ | ผู้รับผิดชอบ
| กลุ่มเป้าหมาย |  | ผลผลิต/ตัวชี้วัด |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ติดตาม
โครงการเยาวชนไทย | ๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง | ๑. กิจกรรมเยาวชนไทย | ๑. สภาเด็กและเยาวชน | 6182500 | [12 empty] | การลงพื้นที่ | กองส่งเสริมการ
หัวใจใสสะอาด | ความร่วมมือระหว่างภาคี | หัวใจใสสะอาด | ทุกระดับและเครือข่ายมี | [13 empty] | สัมภาษณ์ | พัฒนาเด็กและ
| เครือข่ายในการป้องกันและ | - การขับเคลื่อน | ความเข้มแข็งเป็นกลไก | 4776960 | [12 empty] | การสังเกตการณ์ | เยาวชน
| ปราบปรามการทุจริต | เยาวชนไทยหัวใจใส | ในการต่อต้านการทุจริต | [13 empty] | การรายงานผล
| ๒. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็ก | สะอาด | คอร์รัปชั่น/ | [13 empty] | จังหวัด
| และเยาวชน เครือข่าย | - สภาเด็กและเยาวชน | จำนวนสภาเด็กและ | 348900
| เยาวชน มีควารู้ ความเข้าใจ | ไทยหัวใจพอเพียง | เยาวชนที่มีความเข้มแข็ง
| เกี่ยวกับการป้องกันการ | - การถอดบทเรียน | เป็นกลไกในการต่อต้าน | 204840
| ทุจริตคอร์รัปชั่น มีจิตสำนึก | - ค่ายลมหายใจไร้ | การทุจริต | 400000
| ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต | มลทิน | ๒. เด็กและเยาวชนและ
| ๓. เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็ก | - การนิเทศติดตาม | เครือข่ายได้แสดงพลังใน | 141800
| และเยาวชน เครือข่ายเยาวชน | - การส่งเสริมสภาเด็ก | เชิงสร้างสรรมีส่วนร่วม | 30000
| จัดกิจกรรมด้านความซื่อสัตย์ | และเยาวชนดีเด่น | ในการป้องกันการทุจริต
| สุจริตและการป้องกันและ | - การจัดทำองค์ความรู้ | คอร์รัปชั่น/ | 100000
| แก้ปัญหาการคอร์รัป่นให้แก่ | ด้านการพัฒนาเด็กและ | จำนวนสภาเด็กและ
| เด็กและเยาวชน | เยาวชน | เยาวชนและเครือข่าย
|  | ๒. การสนับสนุนสภาเด็ก | สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม | 4030000
|  | และเยาวชนจังหวัดและ | ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์
|  | เครือข่ายจัดกิจกรรม | สุจริตและการป้องกันแก้ไข
|  | ด้านการพัฒนาเด็กและ | ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
|  | เยาวชน | ไปสู่การปฏิบัติ
10032500

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
โครงการ | วัตถุประสงค์/ | กิจกรรมหลัก |  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | การควบคุม/ | ผู้รับผิดชอบ
| กลุ่มเป้าหมาย |  | ผลผลิต/ตัวชี้วัด |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ติดตาม
- ดย ไม่มีโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นี้

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ | วัตถุประสงค์/ | กิจกรรมหลัก |  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | การควบคุม/ | ผู้รับผิดชอบ
| กลุ่มเป้าหมาย |  | ผลผลิต/ตัวชี้วัด |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ติดตาม
๑. โครงการพัฒนาระบบ | ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา | ๑. จัดทำแผนบริหาร | ร้อยละของการดำเนิน | [13 empty] | - รายงานผลเมื่อ | กองยุทธศาสตร์
บริหารเพื่อป้องกันการ | ระบบบริหารในการป้องกันและ | ความเสี่ยงประจำปี | งานตามแผนบริหาร | [13 empty] | เสร็จสิ้นโครงการ | และแผนงาน
ทุจริตประพฤติมิชอบ | ปราบปรามการทุจริตของ ดย. |  | ความเสี่ยง
ให้มีความเข็มแข็ง
| ๒. เพื่อให้กลไกในการป้องกัน | ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ | ร้อยละของกิจกรรม | [13 empty] | - การประชุม | กลุ่มพัฒนา
| การทุจริตประพฤติมิชอบ | ป้องกันและปราบปรามการ | ในแผนปฏิบัติการ | [13 empty] | - การรายงาน | บุคลากร
| สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี | ทุจริตและประพฤติมิชอบ | บรรลุเป้าหมาย | [14 empty] | สำนักงานเลขา
| ประสิทธิภาพ | ประจำปี | [15 empty] | นุการกรม
๒. โครงการส่งเสริมการ | ๑. เพื่อสร้างแผนการขับเคลื่อนงาน | ๑. จัดทำแผนการขับเคลื่อน | ร้อยละความสำเร็จ | 94000 | [12 empty] | - การรายงาน | กลุ่มพัฒนา
พัฒนาระบบบริหาร ดย. | ตามระบบควบคุมภายใน | ระบบควบคุมภายใน | ของการจัดทำแผนและ | [14 empty] | ระบบบริหาร
(กิจกรรมควบคุมภายใน) | ๒. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ | และเสริมสร้างความรู้ | เสริมสร้างศักยภาพ
| ความสามารถ และประสิทธิภาพ | ความสามารถ ในการดำเนิน | ในการดำเนินงาน
| ในการดำเนินงานตามระบบการ | งานตามระบบควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน
| ๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ | ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจ | ร้อยละความสำเร็จ | 2600 | [12 empty] | - การประชุม | กลุ่มพัฒนา
| รายงานการควบคุมภายในตามระบบ | สอบและประเมินผลภาค | ของการจัดทำรายงาน | [13 empty] | - การรายงาน | ระบบบริหาร
| การตรวจสอบและการประเมินผล | ราชการประจำปีงบประมาณ | ควบคุมภายในตามระยะ
| ภาคราชการ | ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ | เวลาที่กำหนด
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
๓. โครงการพัฒนาและ | เพื่อขยายโอกาสและช่องทางให้ | ๑. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ | จำนวนช่องทางในการ | [13 empty] | - รายงานผล | กลุ่มอำนวยการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ติด | ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | แจ้งเบาะแสร้องเรียน | [14 empty] | สำนักงาน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ | ต่อสื่อสารกับ ดย. ในการร่วม | ให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูล | ร้องทุกข์ | [14 empty] | เลขานุการกรม
| ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต | ข่าวสารของส่วนราชการ
| ประพฤติมิชอบ | พ.ศ. ๒๕๔๐
|  | ๒. จัดทำรายงานข้อมูลการ | จำนวนเรื่องร้องเรียน
|  | รับเรื่องเรียน และการจัดการ | เกี่ยวกับการให้บริการ
|  | ข้อร้องเรียน | ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ร้อยละของข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไข

## ยุทธศาตร์ที่ ๕
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
โครงการ | วัตถุประสงค์/ | กิจกรรมหลัก |  | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | การควบคุม/ | ผู้รับผิดชอบ
| กลุ่มเป้าหมาย |  | ผลผลิต/ตัวชี้วัด |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ติดตาม
๑. โครงการฝึกอบรม | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี | การฝึกอบรม | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม | 2000000 | [12 empty] | - รายงานผลเมื่อ | กลุ่มพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพ | ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ | เสริมสร้างความรู้แก่ | ไม่น้อยกว่าร้อยละ | [13 empty] | เสร็จสิ้นโครงการ | บุคลากร
การปฎิบัติงานด้านการเงิน | กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ | ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน | ๘๐ มีความรู้ ความ | [13 empty] | - แบบประเมิน | สำนักงาน
การคลัง และพัสดุ | บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ | การคลัง และพัสดุ | เข้าใจสามารถปฏิบัติ | [13 empty] | หลังสิ้นสุดการ | เลขานุการกรม
| เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน | ๒ รุ่นๆ ละ ๑๒๐ คน | งานได้อย่างถูกต้อง | [13 empty] | ฝึกอบรม
การเงิน การคลัง และพัสดุ
สามารถนำไปปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบได้
๒. โครงการพัฒนาและ | ๑. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ | ๑. อบรมกฎหมายพื้นฐาน | ข้าราชการและเจ้า | 500000 | [12 empty] | - รายงานผลเมื่อ | กลุ่มกฎหมาย
ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ | ในเชิงทฤษฎีกฎหมายพื้นฐาน | สำหรับบุคลากร ดย. | หน้าที่ของ ดย. | [13 empty] | เสร็จสิ้นโครงการ | สำนักงาน
กลุ่มเป้าหมาย | ให้กับบุคลากร ดย. ในการนำไป | ๒. อบรมพระราชบัญญัติ | ที่เกี่ยวข้อง | [13 empty] | - แบบประเมิน | เลขานุการกรม
| เป็นหลักการปฏิบัติราชการของ | การอำนวยความสะดวก | รวม ๖๑ คน | [13 empty] | หลังสิ้นสุดการ
| บุคลากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย | ในการพิจารณาอนุญาต | [14 empty] | ฝึกอบรม
| ๒. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ | ของทางราชการ
| ขจัดปัญหาความขัดแย้งการ | พ.ศ. ๒๕๕๘
ปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำไปสู่การ
ร้องเรียนและฟ้องร้องดำเนินคดี
๓. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
โดยยึกหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรักองค์กรปฏิบัติงานเพื่อ
ประเทศชาติและยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
พระราชบัญญัติอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ ๒๕๕๘
๒. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้เกิด
การร้องเรียน